## Project Plan
| PROJECT TITLE |  | START DATE
| "Xây dựng phần mền quản lý văn phòng phẩm" |  | 2021-06-01 |  |  | PROJECT DURATION
| PROJECT MANAGER |  | END DATE |  |  | in days
| NGUYỄN GIA ÂN |  | 2021-07-25 |  |  | 55
WBS NO. | TASK NAME | STATUS | ASSIGNED TO | START DATE | END DATE | DURATION in days | COMMENTS | STATUS
1 | Chuẩn bị cho nghiên cứu | Complete |  | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 15 |  | Not Started
1.1 | - Chọn đề tài | Complete | All Member | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2 |  | In Progress
1.2 | - Thu thập tài liệu | Complete | All Member | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2 |  | On Hold
1.3 | - Xác định yêu cầu của đề tài | Complete | All Member | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2
1.4 | + Đối tượng nghiên cứu | Complete | All Member | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2
1.5 | + Phạm vi nghiên cứu | Complete | All Member | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2
2 | Triển khai nghiên cứu | Complete |  | 2022-06-16 | 2022-06-23 | 8
2.1 | - Xây dựng đề tài và thu thập thêm thông tin | Complete | All Member | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 11
2.2 | - Xây dựng các chức năng chính hệ thống | Complete | All Member | 2022-06-04 | 2022-06-14 | 11
2.3 | -Xây dựng các chức năng phụ hệ thống | Complete | Hoàng Đức Bình | 2022-06-04 | 2022-06-10 | 7
2.4 | - Thiết kế bảng mô hình dữ liệu chương trình | Complete | Nguyễn Gia Ân | 2022-06-05 | 2022-06-12 | 8
2.5 | - Xây dựng dữ liệu của các bảng dữ liệu trong sql server | Complete | Nguyễn Gia Ân | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 4
2.5.1 | + Bảng nhân viên | Complete | Nguyễn Gia Ân | 2022-06-06 | 2022-06-10 | 5
2.5.2 | + Bảng khách hàng | Complete | Hoàng Đức Bình | 2022-06-05 | 2022-06-11 | 5
2.5.3 | + Bảng chi tiết hóa đơn | Complete | Thái Văn Hiệp | 2022-06-05 | 2022-06-17 | 2
2.5.4 | + Bảng sản phẩm | Complete | Nguyễn Gia Ân | 2022-06-09 | 2022-06-12 | 3
2.5.5 | + Bảng loại sản phẩm | Complete | Hoàng Đức Bình | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 5
2.5.6 | + Bảng đăng nhập | Complete | Thái Văn Hiệp | 2022-06-15 | 2022-06-17 | 2
2.5.12 | + Bảng chức vụ | Complete | Đặng Minh Hiếu | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 1
2.6 | + Nhập dữ liệu vào sql server | Complete | Nguyễn Gia Ân | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 1
3 | Thiết kế giao diện | In Progress |  | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 30
3.1 | - Thiết kế form đăng nhập | Complete | Nguyễn Gia Ân | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 1
3.2 | - Thiết kế form giao diện chính | Complete | Hoàng Đức Bình | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2
3.3 | -Thiết kế form sản phẩm | Complete | Thái Văn Hiệp | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 1
3.4 | - Thiết kế form thẻ | Complete | Hoàng Đức Bình | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2
3.5 | -Thiết kế phân quyền chức năng | Complete | Nguyễn Gia Ân | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2
3.6 | -Thiết kế các from còn lại | In Progress | All Member | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2
3.7 | -Kiểm thử và đưa phần mềm vào quá trình hoạt động | In Progress | All Member | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2
4 | Code Phần mềm | In Progress |  | 2021-07-24 | 2021-07-27 | 4
4.1 | - Tạo mô hình 3 Layer | In Progress | Nguyễn Gia Ân | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2
4.2 | -Xây dựng và lập trình form Đăng nhập | In Progress | Nguyễn Gia Ân | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2
4.3 | -Xây dựng và lập trình form Giao diện Chính | In Progress | Hoàng Đức Bình | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2
4.4 | -Xây dựng và lập trình form Sản phẩm | In Progress | Thái Văn Hiệp | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 1
4.5 | -Xây dựng và lập trình form Nhân viên | In Progress | Nguyễn Gia Ân | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2
4.6 | -Xây dựng và lập trình form còn lại | In Progress | All Member | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 3
4.7 | -Kiểm thử và đưa phần mềm vào quá trình hoạt động | In Progress | All Member | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 3
5 | Viết Báo cáo
5.1 | - Chương 1: Giới thiệu chung | In Progress | Nguyễn Gia Ân | 2022-07-01 | 2022-07-03 | 2
5.2 | - Chương 2: Tổng quan đề tài | In Progress | Hoàng Đức Bình | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 2
5.3 | - Chương 3 : Phân tích và thiết kế hệ thống | In Progress | Thái Văn Hiệp | 2022-07-05 | 2022-07-07 | 2
5.4 | - Chương 4: Cài đặt phần mềm | In Progress | Nguyễn Gia Ân | 2022-07-07 | 2022-07-09 | 2
5.5 | -Kết luận | In Progress | Hoàng Đức Bình | 2022-07-07 | 2022-07-09 | 2
5.6 | - Chỉnh sửa báo cáo | In Progress | Thái Văn Hiệp | 2022-07-09 | 2022-07-15 | 2
6 | Trình bày đề tài
6.1 | -Xây dựng báo cáo | In Progress | All Member | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 5
6.2 | - Trình bày báo cáo | In Progress | All Member | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 5

## Data
All Member
Nguyễn Gia Ân
Hoàng Đức Bình
Thái Văn Hiệp

## Project Plan Template
| PROJECT TITLE |  | START DATE
|  |  | 2021-07-01 |  |  | PROJECT DURATION
| PROJECT MANAGER |  | END DATE |  |  | in days
|  |  | 2021-09-11 |  |  | 73
WBS NO. | TASK NAME | STATUS | ASSIGNED TO | START DATE | END DATE | DURATION in days | COMMENTS | STATUS
1 | Chuẩn bị cho nghiên cứu | Complete |  | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 15 |  | Not Started
1.1 | - Chọn đề tài | Complete |  | 2021-07-01 | 2021-07-03 | 3 |  | In Progress
1.2 | - Thu thập tài liệu | Complete |  | 2021-07-04 | 2021-07-08 | 5 |  | On Hold
1.3 | - Xác định các yêu cầu của đề tài | Complete |  | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 5
1.3.1 | +Đối tượng nghiên cứu | Complete |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 1
1.3.2 | +Phạm vi nghiên cứu | Complete |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 1
1.3.3 | + Xác định mục tiêu nghiên cứu | Complete |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 1
1.3.4 | + Xác định câu hỏi nghiên cứu | Complete |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1
1.3.5 | + Phương pháp nghiên cứu | Complete |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 1
1.4 | - Lập kế hoạch | Complete |  | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2
2 | Triển khai nghiên cứu | Complete |  | 2021-07-16 | 2021-08-20 | 36
2.1 | -Đọc các bài báo nghiên cứu liên quan | Complete |  | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 5
2.2 | -Thu thập và xử lý dữ liệu | Complete |  | 2021-07-21 | 2021-08-20 | 31
2.2.1 | +Xây dựng bộ câu hỏi khảo sát | Complete |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 8
2.2.2 | +Tạo bộ câu hỏi nghiên cứu bằng google form | Complete |  | 2021-07-29 | 2021-08-02 | 5
2.2.3 | +Gửi và nhận các thông tin khảo sát | Complete |  | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 8
2.2.4 | +Xử lý dữ liệu | Complete |  | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 7
2.3 | +Kiểm chứng kết quả nghiên cứu | Complete |  | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 3
3 | Viết báo cáo nghiên cứu | In Progress |  | 2021-08-21 | 2021-09-11 | 22
3.1 | - Chapter 1: Introduction | Complete |  | 2021-08-21 | 2021-08-23 | 3
3.2 | - Chapter 2: Literature Review | Complete |  | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 4
3.3 | - Chapter 3: Methodology | Complete |  | 2021-08-28 | 2021-08-30 | 3
3.4 | - Chapter 4: Data analysis | Complete |  | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 7
3.5 | - Chapter 5: Discussion | On Hold |  | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 3
3.6 | - Chapter 6: Conclusion | On Hold |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 1
3.7 | - Mục lục và định dạng báo cáo nghiên cứu | Complete |  | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2
4 | Trình bày nghiên cứu | In Progress |  | 2021-09-08 | 2021-09-11 | 4
4.1 | – Xây dựng slide báo cáo | Complete |  | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 3
4.2 | – Trình bày báo cáo | On Hold |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 1

## BLANK - Project Plan Template
PROJECT PLAN TEMPLATE
| PROJECT TITLE |  | START DATE
PROJECT DURATION
| PROJECT MANAGER |  |  |  |  | in days
1
WBS NO. | TASK NAME | STATUS | ASSIGNED TO | START DATE | END DATE | DURATION in days | COMMENTS | STATUS
1 | PROJECT CONCEPTION AND INITIATION |  |  |  |  | 1 |  | Not Started
1.1 | – Project Charter |  |  |  |  | 1 |  | In Progress
1.1.1 | –– Project Charter Revisions |  |  |  |  | 1 |  | Complete
1.2 | – Research |  |  |  |  | 1 |  | On Hold
1.3 | – Projections |  |  |  |  | 1
1.4 | – Stakeholders |  |  |  |  | 1
1.5 | – Guidelines |  |  |  |  | 1
1.6 | – Project Initiation |  |  |  |  | 1
2 | PROJECT DEFINITION AND PLANNING |  |  |  |  | 1
2.1 | – Scope & Goal Setting |  |  |  |  | 1
2.2 | – Budget |  |  |  |  | 1
2.3 | – Communication Plan |  |  |  |  | 1
2.4 | – Risk Management |  |  |  |  | 1
3 | PROJECT LAUNCH & EXECUTION |  |  |  |  | 1
3.1 | – Status & Tracking |  |  |  |  | 1
3.2 | – KPIs |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Monitoring |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Forecasts |  |  |  |  | 1
3.3 | – Project Updates |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Chart Updates |  |  |  |  | 1
4 | PROJECT PERFORMANCE / MONITORING |  |  |  |  | 1
4.1 | – Project Objectives |  |  |  |  | 1
4.2 | – Quality Deliverables |  |  |  |  | 1
4.3 | – Effort & Cost Tracking |  |  |  |  | 1
4.4 | – Project Performance |  |  |  |  | 1
Double-click Horizontal (Value) Axis to format Bound Minimum and Bound Maximum settings under Axis Options.* Delete any unpopulated rows in your table.*

## -Disclaimer-
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.